## П.8 Форма отчета
Утверждено: руководитель регулируемой организации _____________________/Жиляков М.П. (подпись) (расшифровка) М.П.
| ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 3 кв 2015 ГОД МУП " Горэнерго" г.Асбест (наименование организации) «Развитие систем коммунальной инфраструктуры МУП «Горэнерго» МО город Асбест в сфере теплоснабжения на 2014-2016гг»( корректировка) (наименование инвестиционной программы) производство теплоэнергии в некомбинированном режиме(регулируемый вид деятельности) | [21 empty] | Продолжеие отчета о выполнении инвестиционной программы | [20 empty] | Продолжеие отчета о выполнении инвестиционной программы
№ п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Основные технические характеристики мероприятия (объекта) |  |  | График реализации мероприятия (объекта) |  |  |  | Предусмотрено инвестиционной программой (наименование программы, номер и дата документа об утверждении) | [6 empty] | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) | [6 empty] | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) | [6 empty] | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) | [6 empty] | Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально) | [6 empty] | Подтверждающие документы (акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и иные документы, подтверждающие фактическое освоение по мероприятиям программы)
[9 empty] | По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС | [6 empty] | По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС | [6 empty] | По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС | [6 empty] | По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС | [6 empty] | По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС
|  | единица измерения | до реализации мероприятия (объекта) | после реализации мероприятия (объекта) | год начала |  | год завершения |  | Всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизацион-ные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Наименова ние документа (дата и номер) | Наименование выполненных работ | Общая сумма по документам, тысяч рублей без учета налога на прибыль и НДС | Номера страницы представлен-ных документов
[5 empty] | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы центализованного теплоснабжения в целях подключения потребителей:
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1. | Проектные работы по «Техперевооружению котельной РК-1 тепловой мощностью 46,5МВт», г.Асбест, ул.Садовая, д.1 |  |  |  | 2015 |  | 2015 |  | 4096.644 | 1130.777 | 2965.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.49 | 589.62 | 2965.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.346 | 209.142 | 751.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-01-04 | Замена сетевого насоса №2 на котельной РК-2, г.Асбест, ул.Плеханова84 | м3 | 800 | 800 | 2015 |  | 2015 |  | 1021.49 | 100.84 | 920.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.49 | 100.84 | 920.65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Проектные работы «Модернизация системы отопления цехов с использованием блочно-модульной котельной" |  |  |  | 2015 |  | 2015 |  | 478.52 | 410.54 | 67.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.52 | 410.54 | 67.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 4 | [8 empty] | 5596.654 | 1642.157 | 3954.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.5 | 1101 | 3954.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.346 | 209.142 | 751.204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
ИТОГО по программе