## П.8 Форма отчета
Утверждено: руководитель регулируемой организации _____________________/Жиляков М.П. (подпись) (расшифровка) М.П.
| ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 4 кв 2015 ГОД МУП " Горэнерго" г.Асбест (наименование организации) «Развитие систем коммунальной инфраструктуры МУП «Горэнерго» МО город Асбест в сфере теплоснабжения на 2014-2016гг»( корректировка) (наименование инвестиционной программы) производство теплоэнергии в некомбинированном режиме(регулируемый вид деятельности) | [21 empty] | Продолжеие отчета о выполнении инвестиционной программы | [20 empty] | Продолжеие отчета о выполнении инвестиционной программы
№ п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Основные технические характеристики мероприятия (объекта) |  |  | График реализации мероприятия (объекта) |  |  |  | Предусмотрено инвестиционной программой Развитие систем коммунальной инфраструктуры МУП «Горэнерго» МО город Асбест в сфере теплоснабжения на 2014-2016гг»( корректировка) РП-1564 | [6 empty] | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) | [6 empty] | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) | [6 empty] | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) | [6 empty] | Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально) | [6 empty] | Подтверждающие документы (акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и иные документы, подтверждающие фактическое освоение по мероприятиям программы)
[9 empty] | По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС | [6 empty] | По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС | [6 empty] | По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС | [6 empty] | По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС | [6 empty] | По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС
|  | единица измерения | до реализации мероприятия (объекта) | после реализации мероприятия (объекта) | год начала |  | год завершения |  | Всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизацион-ные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Наименова ние документа (дата и номер) | Наименование выполненных работ | Общая сумма по документам, тысяч рублей без учета налога на прибыль и НДС | Номера страницы представлен-ных документов
[5 empty] | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы центализованного теплоснабжения в целях подключения потребителей:
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Модернизация тепловых сетей п. Ново-кирпичный | км |  |  |  | 2015 |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.394 | 559.908 | 876.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.394 | 559.908 | 876.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Акт выполненных работ №20П от 18.11.2015,платежные поручения №№8251,8274,7977; 2.Акты выполненных работ №1-1,№1-2,№1-3 от18.11.2015 Справки о стоимости работ№1-1,№1-2,№1-3 от18.11.2015 | 1.Восстановление теплосети п. Ново-Кирпичный 2. Замена тепловой сети | 1429.785 | стр1-13
3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения. за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Замена котла на котельной №5 | Гкал | 0.8 | 1 |  | 2015 |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.59 | 202.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.59 | 202.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт выполненных работ №028-15от 03.07.2015;Акт ввода в эксплуатацию от 01.10.2015 | Замена котла на котельной ПК-5 | 202.59 | стр20-26
3.2.2. | Техреревооружение ГРП-7 котельной РК-3 | шт | 1 | 1 |  | 2015 |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.055 | 82.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.055 | 82.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт выполненных работ №16-15от 04.06.2016, Товарная накладная №791 | Техреревооружение ГРП-7 котельной РК-3 | 82.055 | стр31-33
Всего по группе 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1721.039 | 844.553 | 876.486 |  |  |  |  | 1721.039 | 844.553 | 876.486 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1. | Проектные работы по «Техперевооружению котельной РК-1 тепловой мощностью 46,5МВт», г.Асбест, ул.Садовая, д.1 |  |  |  | 2015 |  | 2015 |  | 4096.644 | 1130.777 | 2965.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.49 | 589.62 | 2965.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.366 | 104.875 | 387.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Замена сетевого насоса №2 на котельной РК-2, г.Асбест, ул.Плеханова84 | м3 | 800 | 800 | 2015 |  | 2015 |  | 1021.49 | 100.84 | 920.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.49 | 100.84 | 920.65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Проектные работы «Модернизация системы отопления цехов с использованием блочно-модульной котельной" |  |  |  | 2015 |  | 2015 |  | 478.52 | 410.54 | 67.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.52 | 410.54 | 67.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Модернизация теплового пунктаТП-9 |  |  |  |  | 2015 |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 65.704 | 0 | 65.704 |  |  |  |  | 65.704 | 0 | 65.704 |  |  |  |  | Акт выполненных работ №17а-15 от10.06.2015, Товарная накладная №801 | Модернизация теплового пунктаТП-9 | 65.704 | стр27-30
4.1.5. | Увеличение мощности и монтаж системы промывки теплообменников котельной ПК-8 | Гкал/час | 3.09 | 3.49 |  | 2015 |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.561 | 0 | 590.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.561 | 0 | 590.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт выполненных работ №049-15 от16.12.2015 ,Товарные накладные №18,№610; Счета-фактуры№ПТ11494,№32 | Увеличение мощности и монтаж системы промывки теплообменников котельной ПК-8 | 590.561 | стр14-19
4.1.6. | Изменение схемы рециркуляции на котельной РК-1 | кВт | 55 | 15 |  | 2015 |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 161.016 | 161.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.016 | 161.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Товарная накладная №187 от18.06.2015 | Изменение схемы рециркуляции на котельной РК-1 | 161.016 | стр34
Всего по группе 4 | [8 empty] | 5596.654 | 1642.157 | 3954.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.5 | 1101 | 3954.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.366 | 104.875 | 387.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.281 | 161.016 | 656.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.281 | 161.016 | 656.265 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [8 empty] | 5596.654 | 1642.157 | 3954.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.5 | 1101 | 3954.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.366 | 104.875 | 387.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538.32 | 1005.569 | 1532.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538.32 | 1005.569 | 1532.751 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | исп.зам.директора по ТЭВ МУП "Горэнерго" |  |  |  |  | Храмова С.В.