## П.8 Форма отчета
Утверждено: руководитель регулируемой организации _____________________/Жиляков М.П. (подпись) (расшифровка) М.П.
| ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 4кв 2016ГОД МУП " Горэнерго" г.Асбест (наименование организации) «Развитие систем коммунальной инфраструктуры МУП «Горэнерго» МО город Асбест в сфере теплоснабжения на 2014-2016гг»( корректировка) (наименование инвестиционной программы) производство теплоэнергии в некомбинированном режиме(регулируемый вид деятельности) | [21 empty] | Продолжеие отчета о выполнении инвестиционной программы | [20 empty] | Продолжеие отчета о выполнении инвестиционной программы
№ п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Основные технические характеристики мероприятия (объекта) |  |  | График реализации мероприятия (объекта) |  |  |  | Предусмотрено инвестиционной программой (наименование программы, номер и дата документа об утверждении) | [6 empty] | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) | [6 empty] | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) | [6 empty] | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) | [6 empty] | Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально) | [6 empty] | Подтверждающие документы (акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и иные документы, подтверждающие фактическое освоение по мероприятиям программы)
[9 empty] | По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС | [6 empty] | По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС | [6 empty] | По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС | [6 empty] | По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС | [6 empty] | По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС
|  | единица измерения | до реализации мероприятия (объекта) | после реализации мероприятия (объекта) | год начала |  | год завершения |  | Всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизацион-ные отчисления | плата за подключение | бюджетное финансирование | заемные средства | прочие источники | Наименова ние документа (дата и номер) | Наименование выполненных работ | Общая сумма по документам, тысяч рублей без учета налога на прибыль и НДС | Номера страницы представлен-ных документов
[5 empty] | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы центализованного теплоснабжения в целях подключения потребителей:
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Замена ветхих сетей | км | 0.137 | 0.137 |  | 2016 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.189 | 0 | 1003.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.189 | 0 | 1003.189 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Монтаж газохода от борова котлов КВГМ-50 №№5,6 до борова котлов ДКВР 20/13 №№3,4 | шт | 0 | 1 |  | 2016 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 237.75 | 0 | 237.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.75 | 0 | 237.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Модернизация системы деаэрации РК-1 | щт | 0 | 1 |  | 2016 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.529 | 0 | 368.529 |  |  |  |  | 368.529 | 0 | 368.529 | 0 | 0 | 0 | 0
| Завершение реконструкции узлов учета газа РК-2,РК-3 | шт | 0 | 1 |  | 2016 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 254.842 | 254.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.842 | 254.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Модернизация системы деаэрации РК-1 | щт | 0 | 1 |  | 2016 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.31 | 835.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.31 | 835.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 3 | [29 empty] | 2699.62 | 1090.152 | 1609.468
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1. | Экспертиза проекта "Техперевооружение котельной РК-1 тепловой мощностью 46,5 МВт | шт | 1 | 1 | 2016 |  | 2016 |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Техперевооружение ТП-68 с заменой теплообменников, город асбест,ул Пархоменко 15/2 | шт | 2 | 2 | 2016 |  | 2016 |  | 3562.534 | 1049.086 | 2513.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.935 | 761.487 | 2513.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.651 | 248.676 | 766.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | «Модернизация системы отопления цехов с использованием блочно-модульной котельной" | МВт | 0 | 0.62 | 2016 |  | 2016 |  | 1091.389 | 336.963 | 754.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.389 | 336.963 | 754.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 4 | [8 empty] | 4773.923 | 1386.049 | 3387.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486.324 | 1098.45 | 3387.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.651 | 248.676 | 766.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [8 empty] | 4773.923 | 1386.049 | 3387.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486.324 | 1098 | 3387.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.651 | 248.676 | 766.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.62 | 1090.152 | 1609.468 |  |  |  |  | 2699.62 | 1090.152 | 1609.468
| Зам.директора по ТЭВ |  |  | Храмова С.В.